## บันทึกผล
ขั้นตอน | รหัส | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เริ่มตามแผน | สิ้นสุดตามแผน | สถานะ | เริ่มจริง | สิ้นสุดจริง | หมายเหตุ / ผลการดำเนินงาน
ขั้นที่ 1 | 1.1 | รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย กฎ ระเบียบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน | ทุกหน่วยงาน | ม.ค.69 | ม.ค.70 | เสร็จสิ้น | ม.ค.69 | ก.พ.69 | รวบรวมกฎหมาย / ดำเนินการแจ้งหน่วยงานแล้ว
ขั้นที่ 1 | 1.2 | ปรับปรุงทะเบียนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (Compliance Universe) | ทุกหน่วยงาน | ม.ค.69 | ธ.ค.69
ขั้นที่ 1 | 1.3 | ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงหรือเป็นเรื่องใหม่ | ฝกม. / ทุกหน่วยงาน | ม.ค.69 | ธ.ค.69
ขั้นที่ 2 | 2.1 | วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ และประเมินความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ | ฝบส. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ม.ค.69 | ธ.ค.69
ขั้นที่ 2 | 2.2 | สรุปรายการ Compliance Risk ที่สำคัญที่ต้องกำหนด/ปรับปรุงการควบคุม | ฝบส. | ม.ค.69 | มิ.ย.69
ขั้นที่ 2 | 2.3 | จัดวาง/ทบทวนระบบการควบคุมภายในของกระบวนงานพื้นฐานและกระบวนงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน | ฝบส. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ม.ค.69 | ธ.ค.69
ขั้นที่ 3 | 3.1 | สื่อสาร อบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับนโยบาย กรอบและแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ | ฝบส. / ฝสอ. | ม.ค.69 | ม.ค.70
ขั้นที่ 3 | 3.2 | สื่อสาร อบรม เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงหรือเป็นเรื่องใหม่ | ฝบส. / ฝสอ. | ม.ค.69 | ม.ค.70
ขั้นที่ 3 | 3.3 | ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงาน เพื่อทบทวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงหรือเป็นเรื่องใหม่ | ฝบส. / ฝกม. | ม.ค.69 | ม.ค.70
ขั้นที่ 3 | 3.4 | ประสานงานและบูรณาการการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ | ฝบส. / ฝกม. / ฝวท. | ม.ค.69 | ม.ค.70
ขั้นที่ 4 | 4.1 | สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยตนเองในทุกกระบวนงานที่ได้จัดวางระบบการควบคุมภายในไว้ | ทุกหน่วยงาน | พ.ค.69 | ต.ค.69
ขั้นที่ 4 | 4.2 | สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และสรุปรายงานผลการสอบทานฯ | ฝบส. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มิ.ย.69 | ธ.ค.69
ขั้นที่ 4 | 4.3 | ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยตนเอง (Compliance Self-Assessment) | ทุกสายงาน / ทุกหน่วยงาน | มิ.ย.69 | ธ.ค.69
ขั้นที่ 4 | 4.4 | นำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ | ฝบส. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ต.ค.69 | ม.ค.70
ขั้นที่ 5 | 5.1 | ทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย กรอบแนวทางการกำกับดูแล และแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของ กฟน. (Compliance Policy, Framework and Guidance) รวมทั้งแผนการกำกับดูแลฯ เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | ฝบส. | ก.ค.69 | ธ.ค.69
ขั้นที่ 5 | 5.2 | นำเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ (นโยบาย/แนวทาง/แผนการกำกับดูแลฯ) | ฝบส. | ก.ค.69 | ม.ค.70
ขั้นที่ 5 | 5.3 | จัดทำและรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประจำปี | ฝบส. | ธ.ค.69 | ม.ค.70

## วิธีใช้
วิธีบันทึกผลและอัปเดต Dashboard Compliance 2569
1) กรอกเฉพาะ 4 คอลัมน์ทางขวา (สีเหลือง/ขาว): สถานะ, เริ่มจริง, สิ้นสุดจริง, หมายเหตุ
- สถานะ: เลือกจาก dropdown (ยังไม่เริ่ม / กำลังดำเนินการ / เสร็จสิ้น)
- เริ่มจริง–สิ้นสุดจริง: เลือกเดือนจาก dropdown (ระบบจะคำนวณ % ความคืบหน้าให้เอง)
- หมายเหตุ: พิมพ์สรุปสิ่งที่ดำเนินการ (จะแสดงในหน้ารายละเอียดของ dashboard)
2) คอลัมน์ 'เริ่มตามแผน / สิ้นสุดตามแผน' (สีฟ้า) = เป้าหมายตามแผน ปกติไม่ต้องแก้
(แก้ได้ถ้าแผนเปลี่ยน — ใช้ชื่อเดือนรูปแบบเดียวกัน เช่น ม.ค.69, ธ.ค.69, ม.ค.70)
3) บันทึกไฟล์ แล้วรันสคริปต์เพื่อสร้าง data.json และอัปขึ้น GitHub:
python3 build_data.py
git add data.json index.html build_data.py Compliance_Tracking_2569.xlsx
git commit -m "อัปเดตข้อมูล Dashboard"
git push origin main
หมายเหตุ: ห้ามแก้หัวตาราง และห้ามเปลี่ยนชื่อชีต 'บันทึกผล'