## ComplianceList
AID | Step | Activity | Resp | StartMonth | EndMonth | Status | D_ม.ค.69 | D_ก.พ.69 | D_มี.ค.69 | D_เม.ย.69 | D_พ.ค.69 | D_มิ.ย.69 | D_ก.ค.69 | D_ส.ค.69 | D_ก.ย.69 | D_ต.ค.69 | D_พ.ย.69 | D_ธ.ค.69 | D_ม.ค.70 | D_ก.พ.70 | D_มี.ค.70 | Note
1-01 | ขั้นที่ 1 | 1.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย กฎ ระเบียบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน | ทุกหน่วยงาน |  |  | ยังไม่เริ่ม
1-02 | ขั้นที่ 1 | - มติคณะรัฐมนตรี / ราชกิจจานุเบกษา | ฝบส. / ฝกม. / ฝผก. |  |  | ยังไม่เริ่ม
1-03 | ขั้นที่ 1 | - กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ปรับปรุงหรือเป็นเรื่องใหม่ รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง | ฝกม. / ทุกหน่วยงาน |  |  | ยังไม่เริ่ม
1-04 | ขั้นที่ 1 | - นโยบายของภาครัฐ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | ฝบส. / ฝกม. / ทุกหน่วยงาน |  |  | ยังไม่เริ่ม
1-05 | ขั้นที่ 1 | 1.2 ปรับปรุงทะเบียนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (Compliance Universe) | ทุกหน่วยงาน |  |  | ยังไม่เริ่ม
1-06 | ขั้นที่ 1 | 1.2.1 รายการกฎหมาย กฎ ระเบียบที่สำคัญ (Law and Regulation Lists) | ฝบส. / ฝกม. / ทุกหน่วยงาน |  |  | ยังไม่เริ่ม
1-07 | ขั้นที่ 1 | 1.2.2 รายการใบขออนุญาต/ใบรับรอง (License/Certificate Lists) | ฝบส. / ทุกหน่วยงาน |  |  | ยังไม่เริ่ม
1-08 | ขั้นที่ 1 | 1.2.3 รายงานภาครัฐที่หน่วยงานต้องจัดทำและนำส่งภายในเวลาที่กำหนด (Regulatory Reports) | ฝบส. / ทุกหน่วยงาน |  |  | ยังไม่เริ่ม
1-09 | ขั้นที่ 1 | 1.2.4 ข้อสั่งการของหน่วยงานกำกับ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Letters) | ฝบส. / ทุกหน่วยงาน |  |  | ยังไม่เริ่ม
1-10 | ขั้นที่ 1 | 1.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงหรือเป็นเรื่องใหม่ | ฝกม. / ทุกหน่วยงาน |  |  | ยังไม่เริ่ม
2-01 | ขั้นที่ 2 | 2.1 วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ และประเมินความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยนำข้อมูลจาก | ฝบส. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | ยังไม่เริ่ม
2-02 | ขั้นที่ 2 | 2.1.1 ผลการตรวจสอบและผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของ ฝตส. |  |  |  | ยังไม่เริ่ม
2-03 | ขั้นที่ 2 | 2.1.2 ผลการประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (Compliance Risks) |  |  |  | ยังไม่เริ่ม
2-04 | ขั้นที่ 2 | 2.1.3 เหตุการณ์ที่การดำเนินงานองค์กรไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Issues) |  |  |  | ยังไม่เริ่ม
2-05 | ขั้นที่ 2 | 2.2 สรุปรายการ Compliance Risk ที่สำคัญที่ต้องกำหนด/ปรับปรุงการควบคุม | ฝบส. |  |  | ยังไม่เริ่ม
2-06 | ขั้นที่ 2 | 2.3 จัดวาง/ทบทวนระบบการควบคุมภายในของกระบวนงานพื้นฐานและกระบวนงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน | ฝบส. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | ยังไม่เริ่ม
3-01 | ขั้นที่ 3 | 3.1 สื่อสาร อบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับนโยบาย กรอบและแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ | ฝบส. / ฝสอ. |  |  | ยังไม่เริ่ม
3-02 | ขั้นที่ 3 | 3.2 สื่อสาร อบรม เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงหรือเป็นเรื่องใหม่ | ฝบส. / ฝสอ. |  |  | ยังไม่เริ่ม
3-03 | ขั้นที่ 3 | 3.3 ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงาน เพื่อทบทวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงหรือเป็นเรื่องใหม่ | ฝบส. / ฝกม. |  |  | ยังไม่เริ่ม
3-04 | ขั้นที่ 3 | 3.3 ประสานงานและบูรณาการการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ |  |  |  | ยังไม่เริ่ม
3-05 | ขั้นที่ 3 | 3.3.1 ประสานงาน และกำหนดแนวทางบูรณาการเพื่อกำกับติดตามประเด็นการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่สำคัญ | ฝกม. / ฝบส. |  |  | ยังไม่เริ่ม
3-06 | ขั้นที่ 3 | 3.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงกระบวนการ | ฝบส. / ฝวท. |  |  | ยังไม่เริ่ม
4-01 | ขั้นที่ 4 | 4.1 สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยตนเองในทุกกระบวนงานที่ได้จัดวางระบบการควบคุมภายในไว้ | ทุกหน่วยงาน |  |  | ยังไม่เริ่ม
4-02 | ขั้นที่ 4 | 4.2 สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และสรุปรายงานผลการสอบทานฯ | ฝบส. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | ยังไม่เริ่ม
4-03 | ขั้นที่ 4 | 4.3 ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยตนเอง (Compliance Self-Assessment) | ทุกสายงาน / ทุกหน่วยงาน |  |  | ยังไม่เริ่ม
4-04 | ขั้นที่ 4 | 4.3.1 ผู้ปฏิบัติงาน - สอบทานและประเมินการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในด้วยตนเองในทุกกระบวนงานที่ได้จัดวางระบบการควบคุมภายในไว้ | ทุกหน่วยงาน |  |  | ยังไม่เริ่ม
4-05 | ขั้นที่ 4 | 4.3.2 ผู้บริหาร - ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยตนเองตามแบบประเมินที่ ฝบส. กำหนด | ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงาน |  |  | ยังไม่เริ่ม
4-06 | ขั้นที่ 4 | 4.4 นำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ | ฝบส. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | ยังไม่เริ่ม
5-01 | ขั้นที่ 5 | 5.1 ทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย กรอบแนวทางการกำกับดูแล และแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของ กฟน. (Compliance Policy, Framework and Guidance) รวมทั้งแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | ฝบส. |  |  | ยังไม่เริ่ม
5-02 | ขั้นที่ 5 | 5.2 นำเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ | ฝบส. |  |  | ยังไม่เริ่ม
5-03 | ขั้นที่ 5 | 5.2.1 นโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Policy) |  |  |  | ยังไม่เริ่ม
5-04 | ขั้นที่ 5 | 5.2.2 แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Guidance) |  |  |  | ยังไม่เริ่ม
5-05 | ขั้นที่ 5 | 5.2.3 แผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Action Plan) |  |  |  | ยังไม่เริ่ม
5-06 | ขั้นที่ 5 | 5.2 จัดทำและรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประจำปี | ฝบส. |  |  | ยังไม่เริ่ม
Note on H1: กรอกรายละเอียดงาน/ความคืบหน้าของเดือนนี้ กรอกเฉพาะเดือนที่กิจกรรมดำเนินอยู่ (ในช่วง StartMonth–EndMonth) เดือนที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นว่างไว้