## คำแนะนำ
แบบฟอร์มบันทึกผลการดำเนินงานแผนงาน Compliance ประจำปี 2569
วิธีใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
1) ไปที่แท็บ "บันทึกผล" — มีแผนเดียว แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน (แถบสีฟ้าคั่นแต่ละขั้น)
2) บันทึกเฉพาะ "ช่องสีเหลือง" (ผลจริงรายเดือน ม.ค.69–มี.ค.70) เป็นค่าร้อยละสะสม 0–100
3) คอลัมน์ "เริ่มตามแผน / สิ้นสุดตามแผน" (สีเทา) = ช่วงเวลาตามแผน ระบบใช้คำนวณ % เป้าหมาย
โดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (กระจายเท่ากันทุกเดือน) ตั้งแต่เดือนเริ่ม จนถึงเดือนสิ้นสุด = 100%
4) ห้ามแก้คอลัมน์สีเทา (น้ำหนัก / เริ่ม-สิ้นสุดตามแผน) ซึ่งกำหนดตามแผนที่อนุมัติแล้ว
5) กรอกปัญหา/อุปสรรค (ใช้ภายใน ไม่เผยแพร่) และ "สิ่งที่ดำเนินการ" รายเดือน (แสดงบน Dashboard)
6) บันทึกไฟล์ แล้วรัน build_data.py (หรือดับเบิลคลิก อัปเดตข้อมูล.command) เพื่อสร้าง data.json
หมายเหตุ: ห้ามเปลี่ยนชื่อชีต "บันทึกผล" และห้ามแก้หัวตาราง

## บันทึกผล
แบบฟอร์มบันทึกผลการดำเนินงานแผนงาน Compliance ประจำปี 2569
ตัวชี้วัด: การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ กฟน. เป็นไปตามแผนที่กำหนด ¦ ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (ฝบส.)
ลำดับ | กิจกรรม | หน่วยงาน | น้ำหนัก | เริ่มตามแผน | สิ้นสุดตามแผน | ม.ค.69 | ก.พ.69 | มี.ค.69 | เม.ย.69 | พ.ค.69 | มิ.ย.69 | ก.ค.69 | ส.ค.69 | ก.ย.69 | ต.ค.69 | พ.ย.69 | ธ.ค.69 | ม.ค.70 | ก.พ.70 | มี.ค.70 | ปัญหา/อุปสรรค (ใช้ภายใน) | สิ่งที่ดำเนินการ ม.ค.69 | สิ่งที่ดำเนินการ ก.พ.69 | สิ่งที่ดำเนินการ มี.ค.69 | สิ่งที่ดำเนินการ เม.ย.69 | สิ่งที่ดำเนินการ พ.ค.69 | สิ่งที่ดำเนินการ มิ.ย.69 | สิ่งที่ดำเนินการ ก.ค.69 | สิ่งที่ดำเนินการ ส.ค.69 | สิ่งที่ดำเนินการ ก.ย.69 | สิ่งที่ดำเนินการ ต.ค.69 | สิ่งที่ดำเนินการ พ.ย.69 | สิ่งที่ดำเนินการ ธ.ค.69 | สิ่งที่ดำเนินการ ม.ค.70 | สิ่งที่ดำเนินการ ก.พ.70 | สิ่งที่ดำเนินการ มี.ค.70
กิจกรรมที่ 1 · ทบทวนและปรับปรุงทะเบียนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
1.1 | รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย กฎ ระเบียบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน | ทุกหน่วยงาน | 34 | ม.ค.69 | ม.ค.70 | 8 | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 54 | 62 | 69 | 77
1.2 | ปรับปรุงทะเบียนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (Compliance Universe) | ทุกหน่วยงาน | 33 | ม.ค.69 | ธ.ค.69 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83
1.3 | ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงหรือเป็นเรื่องใหม่ | ฝกม. / ทุกหน่วยงาน | 33 | ม.ค.69 | ธ.ค.69 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83
กิจกรรมที่ 2 · ระบุและประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และพิจารณากำหนด/ปรับปรุงการควบคุม
2.1 | วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ และประเมินความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ | ฝบส. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 34 | ม.ค.69 | ธ.ค.69 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83
2.2 | สรุปรายการ Compliance Risk ที่สำคัญที่ต้องกำหนด/ปรับปรุงการควบคุม | ฝบส. | 33 | ม.ค.69 | มิ.ย.69 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2.3 | จัดวาง/ทบทวนระบบการควบคุมภายในของกระบวนงานพื้นฐานและกระบวนงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน | ฝบส. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 33 | ม.ค.69 | ธ.ค.69 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83
กิจกรรมที่ 3 · สื่อสารความรู้ สร้างความตระหนัก และพัฒนาบุคลากร
3.1 | สื่อสาร อบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับนโยบาย กรอบและแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ | ฝบส. / ฝสอ. | 34 | ม.ค.69 | ม.ค.70 | 8 | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 54 | 62 | 69 | 77
3.2 | สื่อสาร อบรม เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงหรือเป็นเรื่องใหม่ | ฝบส. / ฝสอ. | 33 | ม.ค.69 | ม.ค.70 | 8 | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 54 | 62 | 69 | 77
3.3 | ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงาน เพื่อทบทวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงหรือเป็นเรื่องใหม่ | ฝบส. / ฝกม. | 33 | ม.ค.69 | ม.ค.70 | 8 | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 54 | 62 | 69 | 77
กิจกรรมที่ 4 · สอบทานและประเมินการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
4.1 | สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยตนเองในทุกกระบวนงานที่ได้จัดวางระบบการควบคุมภายในไว้ | ทุกหน่วยงาน | 25 | พ.ค.69 | ต.ค.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100
4.2 | สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และสรุปรายงานผลการสอบทานฯ | ฝบส. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 25 | มิ.ย.69 | ธ.ค.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 43 | 57 | 71
4.3 | ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยตนเอง (Compliance Self-Assessment) | ทุกสายงาน / ทุกหน่วยงาน | 25 | มิ.ย.69 | ธ.ค.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 43 | 57 | 71
4.4 | นำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ | ฝบส. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 25 | ต.ค.69 | มี.ค.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
กิจกรรมที่ 5 · ทบทวนและนำเสนอผลการทบทวนนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และแผนงานประจำปี ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
5.1 | ทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย กรอบแนวทางการกำกับดูแล และแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของ กฟน. (Compliance Policy, Framework and Guidance) รวมทั้งแผนการกำกับดูแลฯ เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | ฝบส. | 50 | ก.ค.69 | ธ.ค.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 50 | 67
5.2 | จัดทำและรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประจำปี | ฝบส. | 50 | ธ.ค.69 | มี.ค.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## สรุปการคำนวณ
เดือนที่ประเมิน : |  | ต.ค.69
ตำแหน่งเดือน (คำนวณ) : |  | 10
ขั้น | รหัส | กิจกรรม | น้ำหนัก | เริ่มตามแผน | สิ้นสุดตามแผน | จำนวนเดือน | เป้าหมายสะสม % | ผลจริงสะสม % | ผลต่าง | สถานะ
1 | 1.1 | รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย กฎ ระเบียบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน | 34 | ม.ค.69 | ม.ค.70 | 13 | 77 | 77 | 0 | ตามแผน | 1 | 13
1 | 1.2 | ปรับปรุงทะเบียนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (Compliance Universe) | 33 | ม.ค.69 | ธ.ค.69 | 12 | 83 | 83 | 0 | ตามแผน | 1 | 12
1 | 1.3 | ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงหรือเป็นเรื่องใหม่ | 33 | ม.ค.69 | ธ.ค.69 | 12 | 83 | 83 | 0 | ตามแผน | 1 | 12
2 | 2.1 | วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ และประเมินความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ | 34 | ม.ค.69 | ธ.ค.69 | 12 | 83 | 83 | 0 | ตามแผน | 1 | 12
2 | 2.2 | สรุปรายการ Compliance Risk ที่สำคัญที่ต้องกำหนด/ปรับปรุงการควบคุม | 33 | ม.ค.69 | มิ.ย.69 | 6 | 100 | 100 | 0 | ตามแผน | 1 | 6
2 | 2.3 | จัดวาง/ทบทวนระบบการควบคุมภายในของกระบวนงานพื้นฐานและกระบวนงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน | 33 | ม.ค.69 | ธ.ค.69 | 12 | 83 | 83 | 0 | ตามแผน | 1 | 12
3 | 3.1 | สื่อสาร อบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับนโยบาย กรอบและแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ | 34 | ม.ค.69 | ม.ค.70 | 13 | 77 | 77 | 0 | ตามแผน | 1 | 13
3 | 3.2 | สื่อสาร อบรม เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงหรือเป็นเรื่องใหม่ | 33 | ม.ค.69 | ม.ค.70 | 13 | 77 | 77 | 0 | ตามแผน | 1 | 13
3 | 3.3 | ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงาน เพื่อทบทวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงหรือเป็นเรื่องใหม่ | 33 | ม.ค.69 | ม.ค.70 | 13 | 77 | 77 | 0 | ตามแผน | 1 | 13
4 | 4.1 | สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยตนเองในทุกกระบวนงานที่ได้จัดวางระบบการควบคุมภายในไว้ | 25 | พ.ค.69 | ต.ค.69 | 6 | 100 | 100 | 0 | ตามแผน | 5 | 10
4 | 4.2 | สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และสรุปรายงานผลการสอบทานฯ | 25 | มิ.ย.69 | ธ.ค.69 | 7 | 71 | 71 | 0 | ตามแผน | 6 | 12
4 | 4.3 | ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยตนเอง (Compliance Self-Assessment) | 25 | มิ.ย.69 | ธ.ค.69 | 7 | 71 | 71 | 0 | ตามแผน | 6 | 12
4 | 4.4 | นำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ | 25 | ต.ค.69 | มี.ค.70 | 6 | 17 | 17 | 0 | ตามแผน | 10 | 15
5 | 5.1 | ทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย กรอบแนวทางการกำกับดูแล และแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของ กฟน. (Compliance Policy, Framework and Guidance) รวมทั้งแผนการกำกับดูแลฯ เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | 50 | ก.ค.69 | ธ.ค.69 | 6 | 67 | 67 | 0 | ตามแผน | 7 | 12
5 | 5.2 | จัดทำและรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประจำปี | 50 | ธ.ค.69 | มี.ค.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | รอกำหนด | 12 | 15
สรุปรายขั้น (ถ่วงน้ำหนัก)
กิจกรรมที่ | เป้าหมายสะสม % | ผลจริงสะสม % | ผลต่าง | สถานะ
1 | 81 | 81 | 0 | ตามแผน
2 | 89 | 89 | 0 | ตามแผน
3 | 77 | 77 | 0 | ตามแผน
4 | 65 | 65 | 0 | ตามแผน
5 | 34 | 34 | 0 | ตามแผน
รวมทั้งแผน | 69 | 69 | 0